## INÍCIO
ORÇAMENTO REFERENCIAL
COMPOSIÇÃO DE BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ART
MEMORIAL DESCRITIVO

## Orçamento Referencial
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: REFORMA PREDIAL DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁRIA DO RIO DE JANEIRO
REGIÃO/MÊS DE REF.: RJ - SINAPI - AGOSTO/2024 | [5 empty] | BDI: |  | BDI:
[6 empty] | 20.34% |  | 20.34%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT - DESONERADO (R$) | VALOR TOTAL DESONERADO (R$) | PREÇO UNIT S/ DESONERAÇÃO (R$) | VALOR TOTAL S/ DESONERAÇÃO (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACAS
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 470.99 | 1356.4512 | 476.54 | 1372.4352
1.2 | REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES
1.2.1 | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 70.02 | 8.23 | 576.2646 | 9.15 | 640.683
1.2.2 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PISO LAMINADO | m² | 1117.57 | 7.41 | 8281.1937 | 8.22 | 9186.4254
1.2.3 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 7.75 | 2.56 | 19.84 | 2.85 | 22.0875
1.2.4 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2.16 | 9.17 | 19.8072 | 10.21 | 22.0536
1.2.5 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.3 | 66.12 | 19.836 | 67.66 | 20.298
1.2.6 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 182.54 | 4.47 | 815.9538 | 4.96 | 905.3984
1.2.7 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 59.54 | 9.65 | 574.561 | 10.7 | 637.078
1.2.8 | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 73.8 | 40.33 | 2976.354 | 42.74 | 3154.212
1.2.9 | CPOS 407096 | RETIRADA DE MANTA ASFALTICA | m² | 123 | 10.84 | 1333.32 | 12.03 | 1479.69
1.2.10 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA | un. | 12 | 522.05 | 6264.6 | 522.05 | 6264.6
|  | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  |  | 22238.1815 |  | 23704.9611
2 | REVESTIMENTO E PINTURA
2.1 | PAREDES INTERNAS
2.1.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2600.14 | 13.98 | 36349.9572 | 14.76 | 38378.0664
2.1.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 734.53 | 13.93 | 10232.0029 | 15.11 | 11098.7483
2.1.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2550.75 | 4.95 | 12626.2125 | 5.26 | 13416.945
2.1.4 | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 100.57 | 40.43 | 4066.0451 | 43.43 | 4367.7551
2.1.5 | CPOS 003950 | IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA FLEXIVEL | m² | 100.57 | 48.94 | 4921.8958 | 52.57 | 5286.9649
2.1.6 | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 6.9 | 9.78 | 67.482 | 10.5 | 72.45
2.1.7 | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 2.19 | 66.52 | 145.6788 | 68.42 | 149.8398
2.2 | PAREDES EXTERNAS | PAREDES EXTERNAS
2.2.1 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1045.18 | 11.25 | 11758.275 | 11.83 | 12364.4794
2.2.2 | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1045.18 | 4.74 | 4954.1532 | 4.88 | 5100.4784
2.2.3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 7.69 | 49.69 | 382.1161 | 53.43 | 410.8767
2.2.4 | CPOS 3682 | BALANCIM MANUAL LEVE COMPR=3.0M REMANEJAMENTO-MONTAGEM/DESMONTAGEM | mês | 1 | 3343.32 | 3343.32 | 3515.69 | 3515.69
2.3 | TETO | TETO
2.3.1 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1627 | 16.77 | 27284.79 | 17.84 | 29025.68
2.3.2 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 204.13 | 25.21 | 5146.1173 | 27.62 | 5638.0706
2.3.3 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1434.82 | 6.08 | 8723.7056 | 6.52 | 9355.0264
2.3.4 | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 5 | 18.5 | 92.5 | 19.32 | 96.6
2.3.5 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 107.27 | 83.04 | 8907.7008 | 86.61 | 9290.6547
2.3.6 | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 154.24 | 116.19 | 17921.1456 | 116.19 | 17921.1456
2.4 | PISO | PISO
2.4.1 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO, TRATAMENTO E REPOSIÇÃO DE REJUNTE ACRÍLICO PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS | m² | 275.61 | 30.82 | 8494.3002 | 34.21 | 9428.6181
2.4.2 | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | un. | 18 | 10.74 | 193.32 | 11.39 | 205.02
2.4.3 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 109.25 | 153.93 | 16816.8525 | 156.73 | 17122.7525
2.4.4 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 1010.48 | 230.7 | 233117.736 | 231.64 | 234067.5872
2.4.5 | COMPOSIÇÃO | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 4 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 0.7 | 54.73 | 38.311 | 55.91 | 39.137
2.4.6 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 7.92 | 114.99 | 910.7208 | 117.46 | 930.2832
2.4.7 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 174.33 | 76.15 | 13275.2295 | 77.53 | 13515.8049
2.4.8 | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 174.33 | 4.44 | 774.0252 | 4.94 | 861.1902
2.4.9 | 102803 | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | m² | 6.69 | 2.78 | 18.5982 | 3.07 | 20.5383
2.4.10 | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m | 697.39 | 34.51 | 24066.9289 | 36.41 | 25391.9699
2.5 | ESCADAS | PISO
2.5.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 446.48 | 10.45 | 4665.716 | 11.23 | 5013.9704
2.5.2 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 108.51 | 13.24 | 1436.6724 | 14.31 | 1552.7781
2.5.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 446.48 | 4.95 | 2210.076 | 5.26 | 2348.4848
2.5.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 108.51 | 6.08 | 659.7408 | 6.52 | 707.4852
2.5.5 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 11.3 | 25.21 | 284.873 | 27.62 | 312.106
2.5.6 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 81.6 | 11.64 | 949.824 | 12.78 | 1042.848
2.5.7 | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 81.6 | 17.68 | 1442.688 | 19.42 | 1584.672
|  | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  |  | 466278.7104 |  | 479634.7171
3 | COBERTURA E MARQUISES
3.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 76.37 | 125.58 | 9590.5446 | 129.99 | 9927.3363
3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 182.99 | 54.99 | 10062.6201 | 57.02 | 10434.0898
3.3 | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 28 | 22.31 | 624.68 | 22.6 | 632.8
3.4 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 167.54 | 30.16 | 5053.0064 | 30.86 | 5170.2844
3.5 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 167.54 | 71.38 | 11959.0052 | 72.04 | 12069.5816
3.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 76.34 | 53.15 | 4057.471 | 54.29 | 4144.4986
|  | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  |  | 41347.3273 |  | 42378.5907
TOTAL GERAL | [5 empty] | 529864.2192 |  | 545718.2689
TOTAL GERAL C/ BDI | [5 empty] | 637638.6014 |  | 656717.3648
Observações: Para a elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI - RJ.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais.
INÍCIO

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI*
ITENS | SIGLAS | % Sobre Custo
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3%
taxa de Despesas Financeiras | DF | 0.59%
Taxa de Seguros, Riscos e Garantias | S+R+G | 1.77%
Seguros |  | 0.5%
Riscos |  | 0.97%
Garantias |  | 0.3%
Taxa de Tributos | I | 8.65%
ISS |  | 5%
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
Taxa de Lucro | L | 4.26%
BDI Resultante |  | 20.34%
* conforme ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU – Plenário
INÍCIO

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nº | DESCRIÇÃO | VALOR C/ BDI | TIPO | PARCELAS
|  |  |  | 30 dias | 60 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26761.43 | FINANCEIRO
FÍSICO
2 | REVESTIMENTO E PINTURA - PAREDES INTERNAS | 82323.72 | FINANCEIRO
FÍSICO
3 | REVESTIMENTO E PINTURA - PAREDES EXTERNAS | 24594.93 | FINANCEIRO
FÍSICO
4 | REVESTIMENTO E PINTURA - TETO | 81922.61 | FINANCEIRO
FÍSICO
5 | REVESTIMENTO E PINTURA - PISO | 358259.43 | FINANCEIRO
FÍSICO
6 | REVESTIMENTO E PINTURA - ESCADAS | 14019.12 | FINANCEIRO
FÍSICO
7 | COBERTURA E MARQUISES | 49757.37 | FINANCEIRO
FÍSICO
VALOR |  | 529864.2192
BDI (20,34%) |  | 107774.3822
VALOR COM BDI |  | 637638.61
DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  | 0 | 0
INÍCIO

## Memória de Cálculo
|  |  | LC - ALA LUIS DE CAMÕES |  |  | TER - TÉRREO |  | LESTE - FACHADA LATERAL LESTE |  |  |  | * VALORES SEM BDI
|  |  | TR - ALA PRAÇA TIRADENTES |  |  | COB - COBERTURA |  | OESTE - FACHADA LATERAL OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | SETOR | [18 empty] | TOTAL |  | DESONERADO |  | S/ DESONERAÇÃO
|  |  | SUBSOLO | TER -LC | TER- TR | 1º LC | 1º TR | 2º LC | 2º TR | 3º LC | 3º TR | 4º LC | 4º TR | 5º LC | 5º TR | 6º LC | 6º TR | COB-LC | COB-TR | LESTE | OESTE |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [22 empty] | 22238.1815 |  | 23704.9611
1.1 |  | PLACAS | [22 empty] | 1356.4512 |  | 1372.4352
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  | 2.88 | [16 empty] | 2.88 | m² | 470,99 | 1356.4512 | 476,54 | 1372.4352
1.2 |  | REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES | [22 empty] | 20881.7303 |  | 22332.5259
1.2.1 | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | 24.21 | 6.19 | 12.44 |  |  | 3.6 | [5 empty] | 17.09 |  | 6.49 |  |  |  | 70.02 | m² | 8,23 | 576.2646 | 9,15 | 640.683
1.2.2 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PISO LAMINADO |  |  | 107.09 | 77.89 | 128.5 | 80.85 | 127.71 | 80 | 202.08 | 76.84 |  | 69.54 | 137.45 |  | 29.62 |  |  |  |  | 1117.57 | m² | 7.41 | 8281.1937 | 8.22 | 9186.4254
1.2.3 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [14 empty] | 7.75 |  |  |  |  | 7.75 | m² | 2,56 | 19.84 | 2,85 | 22.0875
1.2.4 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | 2.16 | [17 empty] | 2.16 | m² | 9,17 | 19.8072 | 10,21 | 22.0536
1.2.5 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | 0.3 | [17 empty] | 0.3 | m³ | 66,12 | 19.836 | 67,66 | 20.298
1.2.6 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [15 empty] | 59.54 | 123 |  |  | 182.54 | m² | 4,47 | 815.9538 | 4,96 | 905.3984
1.2.7 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [15 empty] | 59.54 |  |  |  | 59.54 | m² | 9,65 | 574.561 | 10,70 | 637.078
1.2.8 | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [16 empty] | 73.8 |  |  | 73.8 | m² | 40,33 | 2976.354 | 42,74 | 3154.212
1.2.9 | CPOS 407096 | RETIRADA DE MANTA ASFALTICA | [16 empty] | 123 |  |  | 123 | m² | 10.84 | 1333.32 | 12.03 | 1479.69
1.2.10 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA | [19 empty] | 12 | un. | 522.05 | 6264.6 | 522.05 | 6264.6
2 |  | REVESTIMENTO E PINTURA | [22 empty] | 466278.7104 |  | 479634.7171
2.1 |  | PAREDES INTERNAS | [22 empty] | 68409.2743 |  | 72770.7695
2.1.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 300.59 | 132.24 | 123.86 | 89.96 | 222.84 | 129.89 | 211.73 | 84.68 | 211.56 | 206.91 | 173.29 | 101.98 | 201.02 | 132.89 | 276.7 |  |  |  |  | 2600.14 | m² | 13,98 | 36349.9572 | 14,76 | 38378.0664
2.1.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 85.84 | 32.58 | 100.04 | 27.34 | 48.68 | 41.8 | 40.3 | 25.66 | 42.47 | 34.68 | 12.77 | 59.6 | 39.1 | 96.07 | 47.6 |  |  |  |  | 734.53 | m² | 13,93 | 10232.0029 | 15,11 | 11098.7483
2.1.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 300.59 | 132.24 | 123.86 | 89.96 | 222.84 | 129.89 | 211.73 | 84.68 | 211.56 | 206.91 | 173.29 | 101.98 | 201.02 | 132.89 | 227.31 |  |  |  |  | 2550.75 | m² | 4,95 | 12626.2125 | 5,26 | 13416.945
2.1.4 | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 35.84 | 1.2 | 24.21 | 6.19 | 12.44 |  |  | 3.6 | [5 empty] | 17.09 | [5 empty] | 100.57 | m² | 40,43 | 4066.0451 | 43,43 | 4367.7551
2.1.5 | CPOS 003950 | IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA FLEXIVEL | 35.84 | 1.2 | 24.21 | 6.19 | 12.44 |  |  | 3.6 | [5 empty] | 17.09 | [5 empty] | 100.57 | m² | 48.94 | 4921.8958 | 52.57 | 5286.9649
2.1.6 | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 |  | 1.07 | [8 empty] | 5.83 | [8 empty] | 6.9 | m² | 9,78 | 67.482 | 10.5 | 72.45
2.1.7 | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS |  |  | 1.36 | 0.28 | 0.27 |  | 0.02 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.21 | [5 empty] | 2.19 | m² | 66,52 | 145.6788 | 68,42 | 149.8398
2.2 |  | PAREDES EXTERNAS | [22 empty] | 20437.8643 |  | 21391.5245
2.2.1 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | [15 empty] | 6.49 |  | 489.28 | 549.41 | 1045.18 | m² | 11,25 | 11758.275 | 11,83 | 12364.4794
2.2.2 | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | [15 empty] | 6.49 |  | 489.28 | 549.41 | 1045.18 | m² | 4,74 | 4954.1532 | 4,88 | 5100.4784
2.2.3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | [15 empty] | 6.49 |  |  | 1.2 | 7.69 | m² | 49,69 | 382.1161 | 53,43 | 410.8767
2.2.4 | CPOS 3682 | BALANCIM MANUAL LEVE COMPR=3.0M REMANEJAMENTO-MONTAGEM/DESMONTAGEM | [17 empty] | 0.47 | 0.53 | 1 | mês | 3343.32 | 3343.32 | 3515.69 | 3515.69
2.3 |  | TETO | [22 empty] | 68075.9593 |  | 71327.1773
2.3.1 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 214.57 | 95.48 | 41.32 | 87.22 | 135.81 | 97.82 | 127.71 | 99.39 | 202.08 | 124.7 | 95.94 | 86.58 | 59.21 | 83.79 | 75.38 |  |  |  |  | 1627 | m² | 16,77 | 27284.79 | 17,84 | 29025.68
2.3.2 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 3 | 28.01 | 41.32 | 6.36 | 8 | 12 | 10 | 14.86 | 10 | 10 | 5 | 3.28 | 22.76 | 12.17 | 17.37 |  |  |  |  | 204.13 | m² | 25,21 | 5146.1173 | 27,62 | 5638.0706
2.3.3 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 26.99 | 90.88 | 41.32 | 87.22 | 135.81 | 97.82 | 127.71 | 99.39 | 202.08 | 124.7 | 95.94 | 86.58 | 59.21 | 83.79 | 75.38 |  |  |  |  | 1434.82 | m² | 6,08 | 8723.7056 | 6,52 | 9355.0264
2.3.4 | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 3 |  | 2 | [16 empty] | 5 | m² | 18,50 | 92.5 | 19,32 | 96.6
2.3.5 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  | 20.61 | 41.32 | 2.88 |  |  |  | 13.59 | 1.06 | 4.35 |  | 1.28 |  | 6.81 | 15.37 |  |  |  |  | 107.27 | m² | 83,04 | 8907.7008 | 86,61 | 9290.6547
2.3.6 | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO |  |  | 76 | [9 empty] | 78.24 | [6 empty] | 154.24 | m² | 116,19 | 17921.1456 | 116,19 | 17921.1456
2.4 |  | PISO | [22 empty] | 297706.0223 |  | 301582.9013
2.4.1 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO, TRATAMENTO E REPOSIÇÃO DE REJUNTE ACRÍLICO PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS |  | 15.89 | 18.01 | 26.58 |  | 27.42 |  | 29.63 |  | 25.76 |  | 22.33 |  | 95.43 | 14.56 |  |  |  |  | 275.61 | m² | 30.82 | 8494.3002 | 34.21 | 9428.6181
2.4.2 | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 18 | un. | 10,74 | 193.32 | 11,39 | 205.02
2.4.3 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE |  | 2.16 | 107.09 | [16 empty] | 109.25 | m² | 153,93 | 16816.8525 | 156,73 | 17122.7525
2.4.4 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 |  |  |  | 77.89 | 128.5 | 80.85 | 127.71 | 80 | 202.08 | 76.84 |  | 69.54 | 137.45 |  | 29.62 |  |  |  |  | 1010.48 | m² | 230,70 | 233117.736 | 231,64 | 234067.5872
2.4.5 | COMPOSIÇÃO | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 4 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [5 empty] | 0.7 | [13 empty] | 0.7 | m | 54.73 | 38.311 | 55.91 | 39.137
2.4.6 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  |  | 7.92 | [16 empty] | 7.92 | m | 114,99 | 910.7208 | 117,46 | 930.2832
2.4.7 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 171.07 | 3.26 | [17 empty] | 174.33 | m² | 76,15 | 13275.2295 | 77,53 | 13515.8049
2.4.8 | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | [19 empty] | 174.33 | m² | 4,44 | 774.0252 | 4,94 | 861.1902
2.4.9 | 102803 | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | 6.69 | [18 empty] | 6.69 | m² | 2,78 | 18.5982 | 3,07 | 20.5383
2.4.10 | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 |  | 10.66 | 69.98 | 37.67 | 87.96 | 50.44 | 88.09 | 32.67 | 85.06 | 49.22 |  | 40.74 | 79.41 |  | 65.49 |  |  |  |  | 697.39 | m | 34,51 | 24066.9289 | 36,41 | 25391.9699
2.5 |  | ESCADAS | [22 empty] | 11649.5902 |  | 12562.3445
2.5.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 24.78 |  | 37.18 |  | 61.96 |  | 61.96 |  | 61.96 |  | 61.96 |  | 61.96 |  | 74.72 |  |  |  |  | 446.48 | m² | 10,45 | 4665.716 | 11,23 | 5013.9704
2.5.2 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 6.28 |  | 9.41 |  | 15.69 |  | 15.69 |  | 15.69 |  | 15.69 |  | 15.69 |  | 14.37 |  |  |  |  | 108.51 | m² | 13,24 | 1436.6724 | 14,31 | 1552.7781
2.5.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 24.78 |  | 37.18 |  | 61.96 |  | 61.96 |  | 61.96 |  | 61.96 |  | 61.96 |  | 74.72 |  |  |  |  | 446.48 | m² | 4,95 | 2210.076 | 5,26 | 2348.4848
2.5.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 6.28 |  | 9.41 |  | 15.69 |  | 15.69 |  | 15.69 |  | 15.69 |  | 15.69 |  | 14.37 |  |  |  |  | 108.51 | m² | 6,08 | 659.7408 | 6,52 | 707.4852
2.5.5 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | [14 empty] | 11.3 |  |  |  |  | 11.3 | m² | 25,21 | 284.873 | 27,62 | 312.106
2.5.6 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 24.48 |  |  |  |  | 81.6 | m² | 11,64 | 949.824 | 12,78 | 1042.848
2.5.7 | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 24.48 |  |  |  |  | 81.6 | m² | 17,68 | 1442.688 | 19,42 | 1584.672
3 |  | COBERTURA E MARQUISES | [22 empty] | 41347.3273 |  | 42378.5907
3.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | 28.8 | [10 empty] | 17.57 | 30 |  |  | 76.37 | m² | 125,58 | 9590.5446 | 129,99 | 9927.3363
3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  | 8.47 | [11 empty] | 66.52 | 108 |  |  | 182.99 | m² | 54,99 | 10062.6201 | 57,02 | 10434.0898
3.3 | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | [15 empty] | 13 | 15 |  |  | 28 | m² | 22,31 | 624.68 | 22,60 | 632.8
3.4 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [15 empty] | 59.54 | 108 |  |  | 167.54 | m² | 30,16 | 5053.0064 | 30,86 | 5170.2844
3.5 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [15 empty] | 59.54 | 108 |  |  | 167.54 | m² | 71,38 | 11959.0052 | 72,04 | 12069.5816
3.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [15 empty] | 34.8 | 41.54 |  |  | 76.34 | m | 53,15 | 4057.471 | 54,29 | 4144.4986
|  | TOTAL GERAL (S/ BDI) | [22 empty] | 529864.2192 |  | 545718.2689
INÍCIO

## ART
ART Número: 2020240289017
INÍCIO

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
Execução de obras de reforma em edifíco com 6 pavimentos mais subsolo, para renovação e adaptação de layout e instalações da nova sede do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, situado na Praça Tiradentes 50, Centro - Rio de Janeiro/RJ.
As ações a serem implementares contemplam: Pintura de paredes e tetos, troca de pisos vinílicos e rodapés de madeira, aplicação de porcelanato na recepção, impermeabilização de cobertura e troca de telhamento, ajustes de forros em drywall, pintura de portas corta fogo, impermeabilização de áreas molhadas e pintura de piso para estacionamento no subsolo.
INÍCIO